CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO RESIDENCIAL SOBRADINHO

DEMANDA HÍDRICA PARA O PARCELAMENTO

O Governo do Distrito Federal lançou o Programa Habita Brasília, por meio do Decreto nº 37.438, de 24 de junho de 2016, cujo objetivo é promover soluções de moradia adequada à redução do déficit habitacional, estando a TERRACAP inserida no programa no eixo Lote Legal, que visa a produção de lotes urbanizados para a população de baixa renda.

Encontra-se em desenvolvimento nesta Companhia o projeto urbanístico de parcelamento de solo denominado Residencial Sobradinho, localizado na Região Administrativa de Sobradinho, RA-V, com previsão de criação de 3.134 unidades imobiliárias com capacidade de atender uma população de aproximadamente 10.282 habitantes.

| CÁLCULO DE DENSIDADE DEMOGRÁFICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área da poligonal de projeto = 1.103594,98 m2 ou 103,359 ha |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Usos | Área (m2) | CA | Ocupação uso residencial (%) | Áreas comuns (%) | Área líquida (m2) | Área do tipo de un. residencial | Nº de unidades | Nº de habitantes (área x 3,28) |
| RU | 66.849,00 | 1 | 100 | - | 66.849,00 | 136,5 | 490 | 1.607,20 |
| RC | 54.729,84 | 3 | 75 | 25 | 92.356,61 | 80 | 1.154,46 | 3.786,62 |
| M1 | 44.475,51 | 3 | 75 | 25 | 75.052,42 | 80 | 938,16 | 3.077,15 |
| M2 | 16.425,80 | 2 | 85 | 25 | 20.942,90 | 80 | 261,79 | 858,66 |
| M3 | 11.875,07 | 3 | 87 | 25 | 23.245,45 | 80 | 290,57 | 953,06 |
|  |  |  |  |  |  | SOMA | 3.134,97 | 10.282,69 |

A ocupação do Residencial se dará de forma escalonada em dois momentos distintos.

A primeira fase de ocupação terá início em fevereiro/2018, após a implantação das obras de infraestrutura básica nos 15 conjuntos residenciais localizados a região central do parcelamento contendo 490 lotes destinados ao uso residencial unifamiliar e 57 lotes de uso misto, comércio e habitação (M1 com 4 pavimentos). A implantação dos lotes comerciais se justifica por fazerem parte dos conjuntos onde estão os lotes destinados às unidades unifamiliares e pela necessidade de existir unidades comerciais para atender a população que deseja se instalar no parcelamento.

A ocupação nessa fase corresponde a 45,55% da demanda total do parcelamento para a população residente, com os lotes de Equipamento Público Comunitário – EPC em número de 7 sendo alguns já instalados a demanda hídrica chega aos 50% previsto para o parcelamento.

A segunda fase de ocupação só terá início após a disponibilidade de água estar assegurada para a futura população.

Em junho de 2018 espera-se que os 490 lotes estejam devidamente alienados aos seus adquirentes, o que representa uma ocupação de 15,6% do total de unidades residenciais previstas no parcelamento.  Ressaltamos que a taxa de ocupação poderá ser menor que a prevista, pois dependerá da capacidade das famílias obterem os recursos necessários para edificação das moradias, conforme orientação técnica estabelecida pela CODHAB.

Para o estabelecimento das fases foram considerados os prazos pactuado entre os órgãos da administração pública sejam plenamente cumpridos e que as obras de implantação das redes de drenagem, de água, de esgoto e de energia iniciem em outubro, estando o primeiro trecho disponível para entrega aos selecionados pela CODHAB em fevereiro. Com a entrega dos lotes e início das construções das unidades residências estando iniciadas haverá demanda de água para o empreendimento. O período de implantação poderá sofrer alteração pelo fato do calendário estar em consonância com o período de chuva.

A demanda hídrica para o parcelamento deverá manter-se em 50% até a disponibilidade de água na região estar totalmente equacionada, para isso ficarão contingenciados, pela TERRACAP, os lotes de habitação coletiva e parte dos lotes comerciais.